## Sheet1
项目名称 |  | TepTep
项目总耗时
ID | 任务 | 预计开始时间 | 预期结束时间 | 实际结束时间 | 持续时间 | 完成进度 | 完成状态 | 负责人 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09
1 | 市场需求分析 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2d | 100% | 已完成 | 梁沚诺
2 | 用户需求分析 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2d | 100% | 已完成 | 梁沚诺
3 | 高、低保真原型 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 1d | 100% | 已完成 | 梁沚诺
4 | 登录和注册页面与基本功能 | 2021-06-16 | 2021-06-22 | 2021-06-18 | 2d | 100% | 已完成
4.1 | 登录后端接口 | 2021-06-16 | 2021-06-20 | 2021-06-18 | 2d | 100% | 已完成 | 陈嘉乐、陈帆
4.2 | 注册后端接口 | 2021-06-16 | 2021-06-20 | 2021-06-18 | 2d | 100% | 已完成 | 陈嘉乐、陈帆
4.3 | 注册页面 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 3d | 100% | 已完成 | 陈靖宇
4.4 | 登录 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 3d | 100% | 已完成 | 陈靖宇
4.4.1 | 缓存cookie同步到webview | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2d | 100% | 已完成
4.4.2 | 登陆页面UI | 2021-06-20 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2d | 100% | 已完成
4.5 | 添加注销 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1d | 100% | 已完成
5 | 欢迎页 | 2021-06-16 | 2021-06-20 | 2021-06-18 | 3d | 100% | 已完成 | 陈靖宇
6 | 首页 | 2021-06-19 | 2021-07-01 | 2021-06-30 | 11d | 100% | 已完成 | 陈靖宇
6.1 | 推荐列表 | 2021-06-19 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 4d | 100% | 已完成
6.2 | 排行榜 | 2021-06-24 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 5d | 100% | 已完成
6.3 | 热门榜 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 1d | 100% | 已完成
7 | 个人中心 | 2021-06-18 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 17d | 100% | 已完成 | 叶锦浩
7.1 | 前端个人信息页面 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-18 | 1d | 100% | 已完成
7.1.1 | 更新头像 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2d | 100% | 已完成
7.2 | 我的关注列表 | 2021-06-18 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2d | 100% | 已完成
7.3 | 我的收藏列表 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 1d | 100% | 已完成
7.4 | 我发布的动态 | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-06-24 | 4d | 100% | 已完成
7.5 | 后端接口连接 | 2021-06-24 | 2021-06-27 | 2021-06-25 | 1d | 100% | 已完成
8 | 时间线（动态） | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-06-24 | 4d | 100% | 已完成 | 叶锦浩
8.1 | 按时间排序 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-06-30 | 0.5d | 100% | 已完成
8.2 | 发送动态 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2d | 100% | 已完成
9 | 排行榜 | 2021-06-25 | 2021-07-03 | 2021-07-01 | 6d | 100% | 已完成 | 陈靖宇
10 | 游戏论坛 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 8d | 100% | 已完成 | 叶锦浩
11 | 游戏详情 | 2021-06-27 | 2021-07-03 | 2021-07-05 | 8d | 100% | 已完成 | 陈靖宇
11.1 | 发、看游戏评论 | 2021-06-27 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 4d | 100% | 已完成
11.2 | 重编辑游戏评论 | 2021-07-03 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 1d | 100% | 已完成
11.3 | 关注游戏 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1d | 100% | 已完成
11.4 | 跳转到游戏论坛 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1d | 100% | 已完成
12 | 所有后端接口 | 2021-06-17 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 16d | 100% | 已完成 | 陈嘉乐、陈帆
12.1 | 评价接口 | 2021-06-18 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 16d | 100% | 已完成
12.2 | 动态接口 | 2021-06-18 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 16d | 100% | 已完成
12.3 | 游戏接口 | 2021-06-23 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 11d | 100% | 已完成
12.4 | 用户接口 | 2021-06-19 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 15d | 100% | 已完成
13 | 前端axios封装和调试服务器转发 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 1d | 100% | 已完成 | 叶锦浩
14 | 底部状态栏 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 1d | 100% | 已完成 | 陈靖宇
15 | 功能整体测试(黑盒、白盒） | 2021-06-30 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 7d | 100% | 已完成 | 梁沚诺
[9 empty] | 已完成 |  | 延迟 |  | 未完成 |  | 提前