## 测试用例模板
项目名称 | TepTep
程序版本 | v1.0 | 测试人员 | 梁沚诺 | 测试日期 | 2021/6/25-2021/7/7
功能点 | 用例编号 | 用例名称 | 前置条件 | 输入测试数据 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注
个人中心 | 1 | 我的动态内容加载网络测试 | 用户创建过动态 | / | 1、进入个人中心页面 2、点击我的动态按钮 3、断开网络 | 出现加载圆圈图标 | 与预期相同 | 通过
个人中心 | 2 | 我的动态删除 | 用户创建过动态 | / | 1、进入个人中心页面 2、点击我的动态按钮 3、在相应动态内容点击删除按钮 | 动态被成功删除 | 与预期相同 | 通过
游戏论坛 | 3 | 动态排序测试 | 论坛中存在动态 | / | 1、进入游戏论坛 2、点击按时间排序按钮 | 动态按照时间发布从新到旧排序 | 与预期相同 | 通过
登录 | 4 | 输入账号 | / | 1、输入账号为空 2、输入未注册的账号 | 1、进入登录页面 2、在账号栏输入测试数据 3、点击登录按钮 | 若输入账号为空，则提示账号不能为空 若输入账号不存在，则提示账号不存在 | 若输入账号为空，则提示登录失败 若输入账号不存在，则提示登录失败 | 勉强通过，待改进，提示错误不明显。 账号为空的时候最好显示账号不能为空 账号不存在的时候最好显示账号不存在
登录 | 5 | 输入密码 | / | 1、输入密码为空 2、输入错误密码 | 1、进入登录页面 2、在密码栏输入测试数据 3、点击登录按钮 | 若输入密码为空，则提示密码不能为空 若密码错误，则提示密码错误 | 若输入密码为空，则提示登录失败 若输入密码错误，则提示登录失败 | 勉强通过，待改进，提示错误不明显。 密码为空的时候最好显示密码输入不能为空 密码错误的时候最好能显示密码错误
注册 | 6 | 输入账号 | / | 1、输入账号为空 2、输入已经注册的账号 3、输入空格符号 4、输入任意字符串如aaaaa | 1、进入注册页面 2、在账号栏输入测试数据 3、点击注册按钮 | 若输入账号为空，则提示账号不能为空 若输入已经注册的账号，则提示该账号已注册，可直接登录 若输入为空格符号，则不能注册 若输入账号为1或aaaa，账号格式不规范不能注册 | 若输入账号为空，则提示请输入账号 若输入已经注册的账号，则提示注册失败 若输入空格符号，提示请输入账号 若输入1或aaaa，注册成功 | 勉强通过，待改进，若输入已经注册的账号，最好提示该账号已经注册 若输入1或aaaa，最好提示请输入格式正确的账号 并在一开始就在账号栏下端或者placeholder提示输入格式（手机、邮箱），与登录端账号要求做匹配
个人中心 | 7 | 退出登录 | / | / | 点击退出登录按钮 | 1、退出登录，重定向到游戏首页 2、再次执行个人账号有关的操作（如关注等）需要重新登录 | 与预期相同 | 通过
个人中心 | 8 | 游戏关注 | 用户存在关注的游戏 | / | 1、进入个人中心，点击关注的游戏进入到列表 2、点击取消关注按钮 | 1、点击取关后，按钮重新变为关注 2、若没有重新关注，划出页面再回来关注游戏项会消失 | 与预期相同 | 通过
游戏论坛 | 9 | 添加动态 | 用户进入游戏论坛页面 | 1、若输入动态内容为空 2、若其余都填写，图片上传为空 3、若输入动态标题为空 | 1、点击添加动态按钮 2、填写相应信息 3、点击发布动态按钮 | 1、若输入内容为空，则动态发布按钮为disabled状态，无法发布 2、图片上传为空可正常发布 3、动态标题为空，则动态发布按钮为disabled状态，无法发布 | 与预期相同 | 通过
游戏详情页面 | 10 | 评分、评论 | 用户进入游戏详情页面 | 1、若输入评论内容为空 2、若输入星级评分内容为空 3、在已经发布过评论的前提下再次发布评论 | 1、点击评论按钮或评分图标进入评论评分页面 2、输入测试数据 3、点击发布按钮 | 1、若输入评论内容为空，则会根据打分星级填入默认评论内容 2、若输入星级评分内容为空，则无法发布评论，提示请进行打分 3、若已经发布过评论，则无法再发布评论，只能重新编辑，并提示已经发布过评论 | 与预期大致相同 但评分内容为空以及发布过评论重新发布只是提示发布失败，不明确 | 通过 若输入星级评分内容为空，可提示请进行打分 如重复发布评论，提示已经发布过评论
游戏论坛 | 11 | 动态添加后及时渲染测试 | 用户进入论坛页面 | 添加动态 | 1、点击添加动态按钮 2、填写相应信息 3、点击发布动态按钮 | 添加动态完成后，跳转回论坛页面，并及时显示在页面上 | 与预期相同 | 通过
游戏论坛 | 12 | 回到顶部 | 用户进入论坛页面 | / | 往下滑动，点击回到顶部按钮 | 回到顶部 | 与预期相同 | 通过